## Sheet1
进度跟踪表
日期 | 人员任务
| 姜殊（项目经理） | 完成 | 金炜（软件工程师） | 完成 | 陈元杰（质量保障） | 完成 | 耿昱翔（技术经理） | 完成 | 莫其凡（配置管理） | 完成
2012-02-24 | 1、测试SVN；2、整理第一次会议记录；3、工作分解 | √ | 工作分解 |  |  |  | 工作分解 | √
2012-02-25
2012-02-26 | 制定项目计划文档 | √
2012-02-27 | 准备需求获取面谈记录表格 | √ |  |  | 准备需求获取面谈记录表格 | √
2012-02-28 | 研究11.2需求获取技术 | √ |  |  | 研究11.2需求获取技术 | √ |  |  | 完成配置状态报告和配置审核手册 | 延期，3.6号已经上传
2012-02-29 | 与客户面谈，当晚召开会议，解决需求获取，明确目标和限定，会后思考解决方案 | √ | 会后思考解决方案 | √ | 记录并整理面谈记录表格；会后思考解决方案 | √ | 会后思考解决方案 | √ | 会后思考解决方案 | √
2012-03-01 | 下午讨论解决方案与风险应对 | √ | 会后完成原型11.4,当晚11点前提交 | √ |  | √ | 原型开发负责人；会后完成原型11.4,当晚11点前提交 | √ | 会后完成原型11.4,当晚11点前提交 | √
2012-03-02 | 11.5项目范围说明 | 提前一天完成 |  |  | 准备11.6评审会议资料，23点前发放到个人 | √
2012-03-03 | 参与评审会议；主导下一阶段项目计划 | 提前至3.2号完成 | 参与评审会议、计划制定 | √ | 召开评审会议、整理结果；参与计划制定 | √ | 参与评审会议；参与计划制定 | √ | 参与评审会议；参与计划制定 | √
2012-03-04 | 提交作业，完成下一阶段计划文档 | √
2012-03-05
2012-03-06
2012-03-07 | 第一次会议，完成涉众分析，需求风险再次分析。初步确定界面风格原型，进行功能的展开讨论，讨论技术可行性。 | 延后一天完成 | 第一次会议，内容参见项目经理处 | 延后一天完成 | 第一次会议，内容参见项目经理处 | 延后一天完成√ | 第一次会议，内容参见项目经理处 | 延后一天完成 | 第一次会议，内容参见项目经理处 | 延后一天完成
2012-03-08 | [9 empty] | √
2012-03-09
2012-03-10
2012-03-11 | 第二次会议，内容见项目计划文档（延期一天） | 12号已完成 | 完成界面原型中期检查（延至12号） | 12号已完成 | 验收测试用例中期检查（延至12号） | 12号已完成√ | 技术分析、需求规格说明中期检查（延至12号） | 12号已完成 | 技术分析、需求规格说明中期检查（延至12号） | 12号已完成
2012-03-12
2012-03-13
2012-03-14
2012-03-15 |  |  |  |  | 验收测试用例文档 | 3.16修订√ | 完成需求规格说明文档 | 完成并于18号修订 | 完成需求规格说明文档 | 完成并于18号修订
2012-03-16
2012-03-17 | 召开评审会议，修订计划，准备下阶段任务 | 改为18号
2012-03-18 | 召开评审会议，修订计划，准备下阶段任务，初步了解所负责的关键技术，并讲解给其余队员 | 制定了新计划、完成了界面原型、验收测试用例、需求规格评审 | 白板技术汇报 | √ 完成界面原形 | 图片解析技术汇报 | 3.18评审后修订测试用例 | 语音技术汇报 | √ | 网络技术汇报 | 完成
2012-03-19
2012-03-20 | 准备与客户进行需求确认 | √ | 详细任务第一次会议后决定 |  | 详细任务第一次会议后决定 |  | 准备与客户进行需求确认 | √ | 详细任务第一次会议后决定
2012-03-21 | 与客户需求确认、然后修改需求规格手册、确认关键需求 | √ |  |  |  |  | 与客户需求确认 | √
2012-03-22 | 筛选关键需求形成手册 | √
2012-03-23 | 会议 | √ | 会议 |  | 会议 |  | 提出体系架构解决方案、并于下午召开会议确定、并分配高层体系架构任务 | √ | 会议
2012-03-24
2012-03-25
2012-03-26 | 已上传第一次会议记录 | √
2012-03-27
2012-03-28 | 3.28计划变更申请已通过并修正上传 | √ |  |  |  |  | 修改需求规格说明书 | √ | 修改需求规格说明书
2012-03-29
2012-03-30 | 与技术经理确认新的需求规格说明书 | √ |  |  | 会议 |  | 会议 | √ | 会议
2012-03-31 | 会议、高层体系架构评审、详细体系架构工作分配 | √ | 会议
2012-04-01 | 提交概要设计文档 | √
2012-04-02
2012-04-03
2012-04-04
2012-04-05
2012-04-06
2012-04-07 | 系统架构评审会议 | √ | 系统架构评审会议 |  | 系统架构评审会议 |  | 系统架构评审会议 | √ | 系统架构评审会议
2012-04-08 |  |  | 会议 |  | 会议 |  | 会议 | √ | 会议
2012-04-09
2012-04-10 | 提交登录、会议管理概念类图、顺序图 | √ | 提交白板概念类图顺序图 |  | 提交聊天、文件共享概念类图顺序图 |  | 提交语音概念类图顺序图 | √ | 提交笔序概念类图、顺序图
2012-04-11 | 协作完成聊天系统、重新提交需求 | √ |  |  | 协作完成聊天系统、修改测试用例计划 |  |  |  | 协作完成聊天系统
2012-04-12 |  |  | 数据层类定义 |  | 数据层类定义
2012-04-13 | 完成数据库接口定义及实现并生成详细类图 |  | 界面、逻辑、数据间接口定义、并生成详细类图 |  | 界面、逻辑、数据间接口定义、并生成详细类图 |  | 界面、逻辑、数据间接口定义、并生成详细类图 | √ | 网络、逻辑层间接口定义、并生成详细类图
2012-04-14 |  |  | 单机白板小程序 |  |  |  | 完成体系架构设计文档、单机语音小程序、审核第三循环原型 | √ | 完成集成测试计划
2012-04-15 | 组织体系架构评审会议、工作量估算任务分解、提交第三循环文档和原型、下一循环计划
2012-04-16
2012-04-17
2012-04-18
2012-04-19
2012-04-20
2012-04-21
2012-04-22
2012-04-23
2012-04-24
2012-04-25 | [8 empty] | 完成文件共享模块
2012-04-26
2012-04-27
2012-04-28
2012-04-29
2012-04-30
2012-05-01 | 完成会议管理、白板管理、 |  | 完成不带数据库、但带网络的支持多人的基本功能实现的白板 |  | 完成不带数据库、但带网络的支持多人的基本功能实现的白板 |  | 完成界面、语音
2012-05-02
2012-05-03
2012-05-04
2012-05-05
2012-05-06
2012-05-07
2012-05-08
2012-05-09
2012-05-10
2012-05-11
2012-05-12
2012-05-13
2012-05-14
2012-05-15
2012-05-16
2012-05-17
2012-05-18
2012-05-19
2012-05-20
2012-05-21
2012-05-22
2012-05-23
2012-05-24
2012-05-25
2012-05-26
2012-05-27
2012-05-28
2012-05-29
2012-05-30
2012-05-31
2012-06-01
2012-06-02
2012-06-03